## Planificateur de projet
Super Smash Liver |  |  |  |  | par : Marc Froideveaux , Sabrina Cantatore, Stephane Mendes
[5 empty] | Période à mettre en évidence : |  | 28 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | RESPONSABLE | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Developpement
Page d'accueil | 14 | 3 | 14 | 1 | 65% | Marc
Page Joueurs | 17 | 3 | 17 | 1 | 70% | Marc
Page Jouer | 20 | 3 | 20 | 1 | 50% | Marc
Page Commencer | 23 | 3 | 23 | 0 | 25% | Marc
Page Options | 26 | 3 | 26 | 0 | 0% | Marc
Ajout questions par les users | 27 | 2 | 27 | 0 | 15% | Stephane
Ajout de joueurs/equipes par les users | 29 | 2 | 29 | 0 | 0% | Stephane
Création des Questions par defaut | 13 | 2 | 13 | 2 | 100% | Stephane
Page score | 31 | 2 | 31 | 0 | 10% | Marc
Page Quiz | 20 | 3 | 20 | 1 | 50% | Marc
Visuel
Design page d'accueil | 5 | 2 | 9 | 3 | 100% | Sabrina
Design page joueurs | 5 | 1 | 12 | 2 | 100% | Sabrina
Design page jeu"Quiz" | 5 | 2 | 15 | 1 | 75% | Sabrina
Design page Options | 5 | 2 | 22 | 2 | 50% | Sabrina
Design Score | 5 | 1 | 24 | 0 | 50% | Sabrina
Design autre | 5 | 1 | 18 | 2 | 30% | Sabrina
Rendus
Product Scope | 1 | 6 | 1 | 8 | 100% | Tous
Project Scope | 9 | 4 | 9 | 4 | 50% | Tous
Cahier des charges | 13 | 8 | 13 | 10 | 75% | Tous
Planification | 17 | 1 | 17 | 4 | 100% | Tous
Planification réel | 18 | 3 | 18 | 3 | 50% | Stephane
Verifications | 36 | 1 | 36 | 1 | 30% | Stephane
Tests
Test fonctionalités | 32 | 2 | 32 | 0 | 0% | Stephane
Test par des users | 34 | 2 | 34 | 0 | 0% | Stephane